## Plan1
WBS | ST4_Cronograma | Data de Inicio | Data de Término
1 | Levantamento de contatos | 2017-04-03 | 2017-06-19
2 | Definir funções | 2017-04-03 | 2017-06-19
3 | Planejamento | 2017-04-03 | 2017-04-17
3.1 | Realizar Project Charter | 2017-04-03 | 2017-04-03
3.2 | Reunir fontes macro | 2017-04-04 | 2017-04-17
3.3 | Reunião de ferramentas | 2017-04-04 | 2017-04-17
3.4 | Definir curva de pertinencia | 2017-04-10 | 2017-04-17
4 | Plataforma | 2017-04-18 | 2017-04-28
4.1 | Definir plataformas | 2017-04-18 | 2017-04-21
4.2 | Qualificação de fontes | 2017-04-24 | 2017-04-27
4.3 | Reunião com grupo de desenvolvimento | 2017-04-28 | 2017-04-28
5 | Desenvolvimento da Aplicação | 2017-05-01 | 2017-06-15
5.1 | Manual | 2017-05-01 | 2017-05-29
5.1.1 | Reunião de Ferramentas | 2017-05-01 | 2017-05-05
5.1.2 | Preparação da Plataforma | 2017-05-02 | 2017-05-19
5.1.3 | Alimentação do Banco de Dados | 2017-05-19 | 2017-05-24
5.1.4 | Testes | 2017-05-24 | 2017-05-29
5.2 | Automatização | 2017-05-29 | 2017-06-15
5.2.1 | Gerar Plataforma de Armazenamento | 2017-05-29 | 2017-06-05
5.2.2 | Gerar WebBot | 2017-05-29 | 2017-06-14
5.2.3 | Testes | 2017-06-14 | 2017-06-15
6 | Fechamento do Projeto | 2017-06-15 | 2017-06-19
6.1 | Validação do Cliente | 2017-06-15 | 2017-06-16
6.2 | Apresentação do Produto Final | 2017-06-16 | 2017-06-19